## Slide 1
報告單位 ： 風險管理處
報告人 ： 藍仁志
報告日期 ： 112 年 3 月 1 日
市場風險資本計提新制
Fundamental Review of the Trading Book
整體專案進度報告(至2月底)

## Slide 2
2023.2 月底整體專案進度摘要
數據試算暨系統建置
  第三階段系統建置：
    ETL開發及測試，持續且返覆進行問題修復 (Algo, 台新BU & IT)
銀行公會FRTB專案
  表格會議排程 ，實體及Webex線上會議並陳，請積極參與。
    完成場次：1/9 (SSA初稿)，2/23(SA初稿)。
    預計場次：3/16 (IMA 初稿)， 3/23 (CVA初稿) ，3/30(申報表格完稿) (詳如P.15) 。
  銀行試算(填報)說明會議為 4/20, 5/4, 5/24；提供試算問答集、計算範例及計算參考檔案。
  FRTB計算及申報相關問題目前已收集26個(台新已提4個；如下xlsx檔)；

## Slide 3: FRTB 專案時程規劃
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q3
Q4
2022
公司治理與 組織架構調整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
政策暨作業規範與監管報告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
數據試算 暨系統建置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
銀行公會 FRTB專案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2023
交付公會要求FRTB標準法試算結果及本行意見(2023.8)
Go live
公會試算-基準點
2022年12月底
2023.5~8全體銀行試算FRTB及BA-CVA
2023.9顧問彙整全體銀行試算後所提意見分析及Q&A
風管處完成FRTB文件研習及第一階段雲端測試
產出每月FRTB標準法資本計提數(2023.9~2024.12)
提供相關單位分析使用所需參考數據(2023.9~2024)
目前
2022.8.31確認3 個結構性商品開發R++；2022.10.31廠商完成開發
金融總處與風管處，就政策探討，檢視並增修現有規範
金融總處與風管處，檢視並調整交易台日常營運報告及現行管理報表，以符合監理要求(2023年度)
R++提案
已完成
進行中
未開始
2024
申報表格、填報規劃、試算說明
2023.2公會顧問完成申報表格修訂，3月底函報銀行局
2022.10
公會顧問選商安排
行內試算
2025.1.1
法規生效日
風險管理處已於2020.11提供相關資訊
金融市場事業總處須於2023.Q3起準備FRTB生效後之文件要求
顧問遴選：
PwC得標

## Slide 4
工作項目進度：公司治理與組織架構調整組
排程 | 2023.7.1~2024.6.30
工作 項目 | 金融市場事業總處 參與公會討論 FRTB規範討論 交易台管理需求的認定及討論 交易台調整(現行含交易簿單位) 銀行金融交易處 海外金融市場處(香港及新加坡分行) 財務管理處投資交易部股權交易組 總行交易目的部位：全權委託股票交易 債券資本市場部 內部風險移轉台設置
已完成
進行中
未開始
公司治理與組織架構
金融交易處回覆：目前尚無調整組織架構之必要，
待金管會有更進一步公告新規定後再行規劃

## Slide 5
工作項目進度：政策暨作業規範與監管報告組
排程 | ~2023.09.30 | ~2023.03.31 | ~2023.09.30
工作 項目 | 風險管理處 銀行風險管理政策 金控風險管理政策 市場風險限額管理準則 評價基準手冊 流動性風險壓力測試準則 金融交易信用風險管理準則 金控市場風險壓力測試準則 金融交易處 簿別劃分執行 財務管理處 資產負債管理政策 銀行簿利率風險管理辦法 流動性風險暨資金管理辦法 金融市場管理部 台新銀行巴塞爾資本協定簿別管理準則 金融交易管理準則 | 金融總處(金融交易處) 年度策略及行動方案 年度預算損益數 年度預算人力數 風險日報表 IRD : Trader PL & Position.xlsx、IRD DV01 Exposure.xlsx FX : FX Desk PL.xlsx Equity : EQ.xlsx、Liquidity Limit.xlsx Credit : Credit Trading-Credit Derivative.xlsx 風險管理處 投資組合市場風險樣貌聲明書 年度市場風險限額 金融總處與風管處：請檢視並調整2023年度交易台日常營運報告及現行管理報表，以符合Basel III 監理要求(~2023.3.31) | (待規劃)
日常管理報告
監管報告
政策暨作業規範
9.30 完成初稿;
11.17完成行內意見徵詢
已完成
進行中
未開始
10月風管月會已審議
11.17董事會已核定

## Slide 6
排程 | ~2022.08.19 | ~2022.11.04 | ~2023.03.20 | ~2023.05.10 | ~2023.07.18 | ~2023.09.30
Algo | 需求訪談準備及會議 開發環境安裝及交付安裝手冊 FRTB SA需求討論 交付需求確認書 | FRTB參數規格設計及測試 AWA報表設計 批次規畫設計 交付技術設計說明書 交付業務設計說明書 結構性商品R++開發 | ETL產出相關資料及系統單元測試 FRTB參數規格建置及測試 PD開發與測試 完整Bulk Data測試 完整批次開發與測試 申報報表設計 LDAP介接測試 | 交付系統整合測試計劃 測試環境及測試資料準備 系統整合測試執行 交付系統整合測試報告 技術教育訓練 | 使用者接受度測試執行 完成使用者驗收測試報告 交付教育訓練文件 | 正式環境建置 正式環境運轉測試 正式上線 教育訓練 交付上線文件
台新 | IT 技術需求確認 BU 業務需求確認 | IT 提供CCR ETL需求設計 環境申請及安裝配置 系統安裝文件化 確認技術設計說明書 BU 提供CCR ETL檔案 確認業務設計說明書 | IT ETL規格確認 ETL開發/測試 批次效能調整 實體機設備安裝 BU/IT ETL規格確認 數據試算 – 行內 | IT 測試環境及測試資料準備 測試環境配置 BU/IT 系統整合測試(SIT) 模型驗證 | IT UAT環境建置 BU UAT執行 RW/AWA教育訓練 數據試算-銀行公會基準點2022.12月底 | IT 正式環境建置 正式環境運轉測試 正式上線 BU 專案驗收
需求訪談
階段
系統設計
階段
系統整合
測試階段
使用者測試
階段
正式上線
專案驗收
系統建置
階段
工作項目進度：數據試算暨系統建置組
已完成
進行中
未開始
12.29完成確認 (11.2廠商交付初版，12.8交付終版)

## Slide 7: 銀行公會 FRTB專案進度(PwC)

## Slide 8
Thank you

## Slide 9
組織調整、政策暨作業規範 相關文件
單位 | 準則辦法、文件 | 檔案路徑
風險管理處 | 銀行風險管理政策_20221117董事會核定 台新銀行市場風險限額管理準則(110.2.5) 台新銀行評價基準手冊(110.5.5) 台新銀行流動性風險壓力測試準則(111.9.15) 金融交易信用風險管理準則(110.4.1) 金控風險管理政策_20221117公告版 台新金控市場風險壓力測試準則(110.10.1) 111年度市場風險限額(111.4.28) 投資組合市場風險樣貌聲明書 | FRTB專案\台新規格文件\風險管理處
金融市場事業總處 | 台新銀行資產負債管理政策(111.9.8) 台新國際商業銀行銀行簿利率風險管理辦法(111.8.11) 台新銀行流動性風險暨資金管理辦法(111.8.11) 台新銀行金融交易管理準則(109.6.30) 交易處_策略及行動方案(2022) 交易處2022預算損益數 交易處2022預算人力數 | FRTB專案\台新規格文件\金融市場事業總處

## Slide 10
組織調整、政策暨作業規範 相關文件
單位 | 準則辦法、文件 | 檔案路徑
巴塞爾銀行監督 管理委員會 | Minimum capital requirement for market risk (201901)(d457_2019Feb) 市場風險最低資本要求_中譯版 | FRTB專案\外部法規\BCBS
金管會銀行局 | 銀行資本適足性及資本等級管理辦法 第二部分 信用風險標準法 第五部分 市場風險(舊版) 第七部分 銀行自有資本與風險性資產計算表格 附錄一 合格外部信用評等公司之評等對照 | FRTB專案\外部法規\銀行局
銀行公會 市場風險小組 | 市場風險最低資本要求_彙整版 (呈送金管會版) | FRTB專案\外部法規\銀行局市場風險小組
資誠聯合會計師 事務所 | Taishin_FRTB Sharing_v1.0 071922 | FRTB專案\PwC
綜合企劃處 | 台新銀行資本適足性管理準則(111.4.25) | FRTB專案\台新規格文件\綜企處
績效管理處 會計部 | 金融工具會計處理程序(106.12.29) 混合合約會計處理程序(106.12.29) 避險會計處理程序(106.12.29) | FRTB專案\台新規格文件\績效管理處會計部

## Slide 11
2022 Q3專案進度回顧
公司治理與組織架構調整組
  PwC 於07.19 分享“ 巴塞爾協定III FRTB 實施方案”
  金融交易處評估後回覆目前尚無調整組織架構之必要
  因應新市場風險資本計提延後自2025.1.1實施，組織架構相關規劃延自2023Q3再啟動
政策暨作業規範與監管報告組
  搜集各單位現有規章辦法，管理報表及交易策略
  確認簿別劃分政策文件名稱「台新銀行巴塞爾資本協定簿別管理準則」，
  由金融市場管理部主辦，金融交易處及FRTB專案組協辦；9.30 初稿完成
數據試算暨系統建置組
  業務及技術需求討論、測試環境安裝
  完成業務需求文件 (台新BU)
  R++ 提案：確認3 個結構性商品需開發(台新BU)
  完成技術需求文件 (台新IT)
  完成FRTB專案硬體設備及MS SQL資料庫採購簽呈 (台新IT)
  SS&C 交付技術設計說明書
  SS&C 市場與交易資料規格書 - 已辦4次會議說明

## Slide 12
2022 Q4專案進度回顧
政策暨作業規範與監管報告
  完成 金控與銀行風險管理政策 修訂(經10月風管月會審議，11.17完成董事會核定)
  完成「台新銀行巴塞爾資本協定簿別管理準則」行內意見徵詢(11.17, BU)。
數據試算暨系統建置
銀行公會FRTB顧問專案
  PwC取得專案顧問合約
    2022.12.12 Kick Off 會議
    2023.01.05 簡易標準法申報表格說明會議
    進度會議為每2-3週固定召開，採實體及線上會議並陳；PwC顧問提供會議時間及相關討論內容。
  公會試算基準點2022年12月底(銀行局)
台新完成
  確認技術設計說明書 (IT)
  實體機到位及DEV/UAT/PROD安裝 (12.2 , IT)
  確認業務設計說明書 (12.29, BU；11.2廠商交付初版, 12.8交付終版)
  ETL規格確認 (81%, BU & IT)
  ETL程式開發 (74%, IT)
廠商完成
  結構性商品R++開發
  AWA報表設計
  批次規劃設計
  LDAP介接測試
  業務設計說明書(11.2初版)
  FRTB參數規格設計及測試
  Product Definition開發及測試 (12.8)
  完整批次開發與測試 (12.5)

## Slide 13: 金管會111.9.6 金管銀法字第1110135539號函
主旨：有關我國實施巴塞爾銀行監理委員會（BCBS）所發布「Basel Ⅲ：危機後最終改革」文件及「市場風險最低資本要求」文件之時程一案，請轉知本國銀行依說明辦理，請查照。
說明：
一、復貴會111年4月6日全風規字第1111000222號函。
二、參酌主要國家近期陸續發布實施旨揭文件之相關時程，有關我國之實施時程及相關規畫，說明如下：
  (一) 有關「Basel Ⅲ：危機後最終改革」文件所定信用風險標準法、內部評等法、作業風險、槓桿比率及產出下限等修正規定，維持自113年1月1日起實施。
  (二) 有關「Basel Ⅲ：危機後最終改革」文件所定信用評價調整規定、「市場風險最低資本要求」文件所定市場風險修正規定及「證券化暴險資本計提規範」，延後一年自114年1月1日起實施。
三、就「市場風險最低資本要求」文件所定計提市場風險資本之方法分為「簡易標準法」、「新標準法」及「內部模型法」一節，有關應適用「新標準法」計提資本之標準，經參酌貴會蒐集本國銀行所提建議，本會規劃方向如下，請併轉知本國銀行並提醒符合標準之銀行及早因應準備：
  (一) 銀行前一年度之個體資產總額達新臺幣2兆5,000億元者。
  (二) 銀行過去三年辦理衍生性金融商品之名目本金餘額達美元100億元者。
  (三) 銀行或其母公司經指定為全球系統性重要銀行（GSIBs）或國內系統性重要銀行（D-SIBs）者。

## Slide 14: PwC_銀行公會市場風險分組 FRTB專案

## Slide 15: PwC_銀行公會市場風險分組 FRTB專案 - 會議進度安排
會議類型 | 會議時間 | 討論議題 | 參與單位 | 會議形式
進度會議 | 2023/03/16(四) | 標準法計算說明及表格第七部分修訂建議 (定稿) 內部模型法計算說明及表格第七部分修訂建議(初稿) | 主管機關及銀行代表 | 實體、Webex 線上會議
進度會議 | 2023/03/23(四) | 內部模型法計算說明及表格第七部分修訂建議(定稿) 交易對手信用評價調整(CVA)計算說明及表格第七部分修訂建議(初稿) | 主管機關及銀行代表 | 實體、Webex 線上會議
進度會議 | 2023/03/30(四) | 交易對手信用評價調整(CVA)計算說明及表格第七部分修訂建議(定稿) | 主管機關及銀行代表 | 實體、Webex 線上會議
進度會議 | 2023/04/20(四) | 銀行試算(填報)說明會規劃文件 試算說明問答集(初版，供試算說明使用) 計算範例及計算參考檔案 | 主管機關及銀行代表 | 實體、Webex 線上會議
進度會議 | 2023/05/04(四) | 銀行及監理機關設計申辦或適用內部模型法之檔規格 | 主管機關及銀行代表 | 實體、Webex 線上會議
說明會 | 2023/05/24(三) | 銀行試算(填報)說明會I | 主管機關及銀行代表 | 實體、Webex 線上會議